## Hoja1
N° Actividad | Inicio | Dias | Final
Descripcion | 2024-10-14 | 2 | 2024-10-16
Analisis | 2024-10-16 | 2 | 2024-10-18
Diseño | 2024-10-18 | 3 | 2024-10-21
Desarrollo | 2024-10-21 | 3 | 2024-10-24
Pruebas | 2024-10-24 | 4 | 2024-10-28
Entrega | 2024-10-28 | 1 | 2024-10-29
Fecha Inicio | 2024-10-14
Fecha Final | 2024-10-29
Formulas:
Final = [Inicio]+[Dias]
Inicio = [Final, row above]