## Hoja1
Matriz de Riesgo Analisis
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Medidas Preventivas | Medidas Correctivas | Responsable | Plazo
R1 | Errores humanos (Empleados) | Operativo | Media | Media | Alto | Revisión constante de avances y comprobación de informacion | Corrección manual d. | Líder del proyecto | 1 semana
R2 | Mal planteamiento de requerimientos | Estrategico | Media | Alta | Alto | Investigacion exhaustiva de lo que se necesita y que busca los hospitales | Replanteamiento de las bases del proyecto, | Analista de Requerimientos | 3 dias
R3 | Tecnologia no requerida/ no disponible | Tecnico | Media | Alta | Alto | Tener muy encuenta lo que se quiere hacer, investigando las otras opciones a escoger | retirarla buscando otra que si pueda servir | Líder del proyecto | 1 semanas
R4 | Sobreestimacion de ingresos | Financiero | Baja | Alta | Alto | Hacer un analisis de mercado exaustivo | Restructuracion de plazos de entrega adecuandose a los nuevos cambios | Area financiera | Inmediato
R5 | Subestimación de costos | Financiero | Baja | Alta | Alto | Tener recursos destinados para esos casos especificos, como tambien revisar todas la tecnologias que se necesitan para la compra | Revision de gastos imprevistos, y reporte inmediato al area financiera | Area financiera | Inmediato