## Hoja1
Matriz de Riesgo Desarrollo
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Medidas Preventivas | Medidas Correctivas | Responsable | Plazo
R1 | Fallos en la integración de APIs | Disponibilidad | Alta | Alta | Crítico | Pruebas automatizadas de integración antes del despliegue. | Escalar al soporte técnico de API, crear logs detallados. | Desarrolladores API | Inmediato
R2 | Cortes de energía prolongados | Disponibilidad | Baja | Alta | Medio | Uso de UPS y generadores eléctricos en servidores. | Recuperar datos del último respaldo. | Infraestructura TI | 1 mes
R3 | Incompatibilidad con APIs externas | Integridad | Media | Media | Media | Validaciones en formularios y entrenamiento continuo. | Corrección manual de datos por administrador. | Líder del proyecto | 1 semana
R4 | Falta de cumplimiento normativo en desarrollo | Legal y Normativo | Media | Alta | Alta | Infraestructura redundante con failover automático. | Cambiar hardware dañado, iniciar recuperación de datos. | Administrador Infra | 2 semanas