## Hoja1
Matriz de Riesgo Diseño
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Medidas Preventivas | Medidas Correctivas | Responsable | Plazo
R1 | Errores humanos (Empleados) | Operativo | Media | Media | Alto | Revisión constante de avances y comprobación de informacion | Corrección manual | Líder del proyecto | 1 Semana
R2 | Requerimientos no contemplados | Estrategico | Baja | Media | Alto | Mirar contantemente como se esta implementando en el diseño los requeriemientos requeridos | Reajuste al docmuento de diseño teniendo en cuenta los requerimientos solicitados | Líder del proyecto | 1 Dia
R3 | Limitaciones de escalabilidad | Tecnico | Baja | Alta | Alto | Identificar de primera parte que recursos se iran necesitando en un futuro cuando sea necesario | Actualizacion de equipo (si esa es la limitante) o reevalucion de recursos | Líder del proyecto | 1 Dia
R4 | Configuracion incorrecta de la infraestructura | Tecnico | Baja | Critico | Critico | Hacer un monitoreo regular de las configuraciones recientes | reconfiguracion de la estructura | Adm. Configuracion | Inmediato