## Hoja1
Matriz de Riesgo Pruebas
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Medidas Preventivas | Medidas Correctivas | Responsable | Plazo
R1 | Exposición de datos en tránsito | Confidencialidad | Baja | Alta | Alto | Forzar TLS en todas las conexiones y cifrado punto a punto. | Revisar logs y notificar a afectados. | Desarrolladores API | Inmediato
R2 | Saturación del sistema por alta demanda | Rendimiento | Media | Media | Medio | Escalabilidad horizontal y pruebas de estrés. | Ajustar recursos en la nube dinámicamente. | Administrador Infra | 1 semana
R3 | Falta de comunición en los requisitos a probar | Integridad | Alta | Media | Alto | Dejar claro los requisitos que se necesitan probar y resultados esperados. | Reunion con el personal de Desarrollo | L. de desarrollo y L. de Testeo | 2 dias
R4 | Falta de documentación | Integridad | Baja | Alta | Medio | Exigir la documentacion del codigo mas importantes | Pedir o mandar a hacer la documentacion pendiente | Area de Desarrollo | Inmediato