## Hoja1
Matriz de Riesgo
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Medidas Preventivas | Medidas Correctivas | Responsable | Plazo
R1 | Acceso no autorizado | Confidencialidad | Media | Alta | Alto | Implementar autenticación multifactorial y cifrado AES. | Bloqueo inmediato de cuentas comprometidas, auditoría. | Equipo de TI | 2 semanas
R2 | Ataques de ransomware | Disponibilidad | Media | Alta | Alto | Respaldos automáticos en la nube y monitoreo de malware. | Restaurar desde respaldo, parcheo de vulnerabilidades. | Equipo de Seguridad | 3 semanas
R3 | Errores humanos (datos mal ingresados) | Integridad | Alta | Media | Alto | Validaciones en formularios y entrenamiento continuo. | Corrección manual de datos por administrador. | Líder del proyecto | 1 semana
R4 | Fallos en la integración de APIs | Disponibilidad | Alta | Alta | Crítico | Pruebas automatizadas de integración antes del despliegue. | Escalar al soporte técnico de API, crear logs detallados. | Desarrolladores API | Inmediato
R5 | Fallas de hardware | Disponibilidad | Media | Alta | Alto | Infraestructura redundante con failover automático. | Cambiar hardware dañado, iniciar recuperación de datos. | Administrador Infra | 2 semanas
R6 | Cortes de energía prolongados | Disponibilidad | Baja | Alta | Medio | Uso de UPS y generadores eléctricos en servidores. | Recuperar datos del último respaldo. | Infraestructura TI | 1 mes
R7 | Desastres naturales | Disponibilidad | Baja | Alta | Medio | Servidores replicados en diferentes regiones geográficas. | Activar plan de recuperación ante desastres. | Gerente Operaciones | 3 meses
R8 | Phishing | Confidencialidad | Media | Media | Medio | Capacitación continua y herramientas de detección de correos. | Bloqueo inmediato de cuentas comprometidas. | Equipo de Seguridad | 1 semana
R9 | Exposición de datos en tránsito | Confidencialidad | Baja | Alta | Alto | Forzar TLS en todas las conexiones y cifrado punto a punto. | Revisar logs y notificar a afectados. | Desarrolladores API | Inmediato
R10 | Saturación del sistema por alta demanda | Rendimiento | Media | Media | Medio | Escalabilidad horizontal y pruebas de estrés. | Ajustar recursos en la nube dinámicamente. | Administrador Infra | 1 semana