## Hoja1
N° Actividad | Inicio | Dias | Final
Organización C | 2024-10-21 | 2 | 2024-10-23
Creación Interfaces | 2024-10-21 | 2 | 2024-10-23
Creación Clases | 2024-10-22 | 2 | 2024-10-24
Creación pagina Web | 2024-10-22 | 2 | 2024-10-24
Creación DB | 2024-10-22 | 2 | 2024-10-24
Fecha Inicio | 2024-10-21
Fecha Final | 2024-10-24
Formulas:
Final = [Inicio]+[Dias]